دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام

دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه عملياتي دانشكده پرستاری و مامایی

سال 1404

تهیه و تدوین:

مدیر EDO دانشکده

ریاست محترم دانشکده

معاونین محترم دانشکده

مدیران گروههای پرستاری و مامایی

برنامه عملياتي:

برنامه عملیاتی در واقع بیانگر این امر است که سازمان قصد دارد چه کاری را، چگونه و در چه زمانی انجام دهد و چه کسانی مسئول آن خواهند بود، همچنین بیانگر چگونگی اجرای برنامه استراتژیک سازمان می باشد.

توجه: این برنامه هر 3 ماه یکبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و تحقق یا عدم تحقق اهداف و راهکارها مورد بررسی قرار می گیرند.

تاریخ پایش و بازنگری برنامه:

- خرداد ماه 1404

- شهریور ماه 1404

- آذر ماه 1404

- اسفند ماه 1404

A) آموزشي

| هدف اصلی (A1): تمدید مجوز و توسعه رشته و مقاطع تحصیلی جدید |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | تمدید مجوز رشته های تحصیلات تکمیلی | تکمیل و گردآوری مستندات لازم، بررسی، آماده سازی و تجهیز زیر ساخت های آموزشی دانشکده و بیمارستان های آموزشی | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مدير گروه | فروردین ماه 1404 | تا اسفند 1404 | -چک لیست اعتباربخشی رشته |  | پایان سال |

| هدف اصلی (A2): توسعه پذیرش دانشجو |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | افزایش پذیرش دانشجو به میزان 10% سالیانه در همه مقاطع | طرح تعداد پذیرش دانشجو در شورای آموزشی دانشکده و اعلام به مدیر کل آموزش – جمع آوری مستندات و ارسال به دبیرخانه شورای گسترش | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مدير گروه | فروردین ماه 1404 | تا اسفند 1404 | -لیست اعلام قبولی توسط سازمان سنجش- پیگیری نتیجه مکاتبه با شورای گسترش |  | پایان سال |

| هدف اصلی (A3): حرکت به سمت بین المللی سازی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | به روز رسانی وب سایت انگلیسی دانشکده | ترجمه محتوا مطابق با متن فارسی، بارگذاری محتوا در وب سایت | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مدیران گروه و EDO | فروردین ماه 1404 | مستمر | - وضعیت و کیفیت وب سایت دانشکده |  | پایان هر نیمسال |
| 2 | آمادگی برای پذیرش دانشجوی پردیس و بین الملل | درخواست پذیرش دانشجوی بین الملل، برگزاری کلاس های توجیهی و آمادگی دانشجویان بین الملل در صورت پذیرش دانشجو، برگزاری برنامه های توانمندی برای اساتید، ایجاد فضای فیزیکی مناسب | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مدیران گروه و EDO | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد دانشجویان بین المللی |  | پایان هر نیمسال |

| هدف اصلی (A4): ارتقاء کیفی آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | ارتقا و بکارگیری روش های نوین آموزش و ارزشیابی | نظارت بر اجرای لاگ بوک های الکترونیک در گروههای آموزشی پرستاری و مامایی، بازنگری لاگ بوکهای الکترونیک در گروههای پرستاری و مامایی نظارت بر طرح درس نظری و بالینی برگزاری آزمون آسکی قبل از ورود به عرصه | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی | فروردین ماه 1404 | تا اسفند 1404 | -گزارش گیری از سامانه طبیب -تعداد جلسات برگزار شده در زمینه بازنگری لاگ بوک گروههای پرستاری و مامایی ارائه گزارش آزمون آسکی |  | اسفند 1404 |
| 2 | ارتقای میزان پاسخگویی اجتماعی آموزش | تصمیم گیری در مورد اجرای برنامه های پیشنهادی آموزش پاسخگو در گروههای آموزشی و اتاق فکر دانشکده، ارسال مصوبات به دبیرخانه تعالی، اجرای برنامه های مصوب شده، ارسال مستندات به دبیرخانه جهت صدور گواهی | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی و مسئول EDO | فروردین ماه 1404 | تا پایان اسفند 1404 | -تعداد برنامه های آموزش پاسخگوی اجرا شده |  | اسفند 1404 |
| 3 | ارتقای اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان | برگزاری کارگاه های مربوطه، تولید محتوا و پادکست | رئيس و معاون آموزشی دانشکده، EDC و EDO، گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه | فروردین ماه 1404 | تا پایان اسفند 1404 | -تعداد کارگاه های برگزار شده و تعداد محتواهای تولید شده |  | پایان سال |
| 4 | اجرای برنامه Dress Code جهت دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی | تشکیل جلسات، تعیین فرم، سفارش فرم مربوطه، برگزاری جشن روپوش جهت دانشجویان پرستاری، مامایی | رئيس و معاون آموزشی دانشکده، EDC و EDO، گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه | فروردین ماه 1404 | تا پایان اسفند 1404 | -پایش عملکرد |  | پایان سال |
| 5 | افزایش کارآمدی برنامه کار آموزی و بازدید از کار آموزی ها | برگزاری جلسات و بازنگری برنامه های کارآموزی و کارورزی موجود و اصلاح آن با هدف افزایش کارآمدی دوره و همچنین برگزاري جلسات هماهنگي با عرصه هاي بالینی، پیگیری فیدبک های دانشجویی، قرارداد با بیمارستان های آموزشی | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد جلسات تشکیل شده در گروه ها، دانشکده و با عرصه های کارآموزی - افزایش کیفیت و رضایت دانشجویان |  | پایان هر نیمسال |
| 6 | توانمند سازی علمی و آموزشی اعضای هیات علمی | برگزاري كارگاه هاي آموزشي با هماهنگي EDC، شرکت در کنگره ها، سمینارها، بازدیدهای علمی...، برگزاری کلاس های آموزشی توسط اعضا هیئت علمی جهت سایر اعضاء | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و EDO | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد برگزاری و شرکت در کارگاه، کنگره، سمینار، بازدید علمی |  | پایان سال |
| 7 | ارتقاء توانمندی کارکنان | نیازسنجی و برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارکنان | EDC، رئیس دانشکده، معاون آموزشی، امور عمومی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد کارگاه های توانمند سازی برگزار شده |  | در طول سال |
| 8 | اجرای فعالیتهای فوق برنامه جهت اعضای هیات علمی و کارکنان | نیاز سنجی از کارکنان و اعضای هیات علمی و پیگیری از طریق معاونت های دانشجوئی-فرهنگی و مشارکت همکاران، برگزاري اردوهاي فرهنگي- تفریحی جهت کارکنان و اعضاي هيات علمي | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مسئول امور عمومی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد فعالیتهای انجام شده |  | در طول سال |
| 9 | توانمند سازی علمی دانشجویان | بازدیدهای علمی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان براساس کوریکولوم و برگزاری جلسات ژورنال کلاب، نگارش علمی، شرکت در کنگره ها و .... برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری و مامایی و تحصیلات تکمیلی | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران، EDO و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد کارگاه و ژورنال کلاب های برگزار شده - شرکت در کنگره ها -تعداد سمینارهای برگزار شده |  | پایان هر نیمسال |
| 10 | ارتقا تعامل مدیران با اعضای هیات علمی و مدرسین غیر هیات علمی | برگزاری جلسات با اعضای هیات علمی اساتید مدعو و همچنین جلسات جداگانه با گروه های آموزشی | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی | فروردین ماه 1404 مستمر | مستمر | - تعداد جلسات |  | پایان سال |
| 11 | بهبود روند کمی و کیفی برگزاری آزمون ها | تشكيل كميته برگزاري امتحانات و برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با مرکز آزمون، پیگیری تحلیل آزمونها | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، واحد آموزش و مديران و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی | قبل از امتحانات پایان ترم (حداقل دو جلسه در سال) |  | - تعداد جلسات - تعداد مصوبات - تعداد مصوبات اجرا شده - ارجاع نتیجه تحلیل آزمون |  | پایان هر نیمسال |
| 12 | تقدیر از دانشجویان برتر هر رشته | بر اساس معدل اخذ شده در هر نیمسال و معدل کل دوره آموزشی، دانشجوی برتر و همچنین دانشجویانی که بیشترین پیشرفت را داشته اند، انتخاب و با هماهنگی معاونت دانشجوئی- فرهنگی دانشگاه از آنان تقدیر به عمل خواهد آمد. | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و واحد آموزش | پایان 2 ترم |  | -تعداد مراسم برگزار شده |  | پایان هر نیمسال |
| 13 | ارتقاء نقش استاد مشاور در بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان | تشکیل جلسات مشترک اساتید مشاور با دانشجویان به خصوص دانشجویان دارای افت تحصیلی، ارجاع دانشجویان دارای موارد خاص به گروه آموزشی و واحد مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی، ارائه شرح وظایف بر اساس آخرین ویرایش آیین نامه استاد مشاور | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مديران گروه، مسئول اساتید مشاور و اساتید مشاور | در طول سال (حداقل هر ترم دو جلسه) |  | - تعداد جلسات - تعداد ارجاع ها و درصد افت تحصیلی - میزان بهبود وضعیت |  | پایان هر نیمسال |
| 14 | ارتقا رضایتمندی اعضای هیات علمی و کارکنان از خدمات آموزشی و رفاهی | برگزاری نشست با اعضای هیات علمی و کارکنان و شنیدن و پیگیری نظرات، پیشنهادات و نیازهای آنان، بروز رسانی لینک فرم رضایت سنجی موجود در سایت دانشکده، برگزاری جلسه تحلیل نتایج رضایت سنجی | مدیران دانشکده | فروردین ماه 1404 مستمر | مستمر | - تعداد جلسات - گزارش عملکرد مسئول پرتال دانشکده |  | پایان هر نیمسال |
| 15 | ارتقا رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی و رفاهی | برگزاری نشست با دانشجویان و شنیدن و پیگیری نظرات، پیشنهادات و نیازهای آنان، بروز رسانی لینک فرم رضایت سنجی موجود در سایت دانشکده، برگزاری جلسه تحلیل نتایج رضایت سنجی | مدیران دانشکده | فروردین ماه 1404 مستمر | مستمر | - تعداد جلسات - گزارش عملکرد مسئول پرتال دانشکده |  | پایان هر نیمسال |
| 16 | بهبود وضعیت ارزشیابی بالینی دانشجویان | برگزاری جلسات توجیهی، انجام ارزشیابی 360 درجه، انجام آزمون فاینال و آسکی برای دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی، توسعه و تقویت آزمون های عملی، آسکی و فاینال، برگزاری کارگاههای آمادگی و جلسات هم اندیشی پیش از آزمون ها، بکارگیری مصوبات کارگروه ارتقاء آزمون ها، ارزیابی پایان دوره کارآموزی با مشارکت EDC دانشگاه، | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، واحد آموزش و مديران گروه های آموزشی و EDO | قبل و بعد از امتحانات ترم |  | - تعداد جلسات - تعداد آزمون های اجرا شده |  | پایان هر نیمسال |
| 17 | توسعه تحقیقات در زمینه آموزش | انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه پژوهش در آموزش و فرایندهای جشنواره شهید مطهری توسط اعضای هیات علمی گروه و دانشجویان | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مديران گروه | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد طرح ها - تعداد فرآیندها |  | در پایان سال |
| 18 | بهبود وضعیت کمی و کیفی دروس تئوری | نظارت بر پوشش سرفصل دروس، ساعات برگزاری کلاس و بررسی و بازخورد نتایج ارزشیابی انجام شده توسط EDC به اساتید، ارزیابی کیفیت سوالات آزمون ها توسط مدیران گروهها | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مديران گروه، واحد آموزش و EDO | فروردین ماه 1404 | مستمر | - وضعیت کمی و کیفی دروس تئوری |  | روزانه، هفتگی و در پایان هر نیمسال تحصیلی |
| 19 | تلفیق آموزش حضوری و مجازی | برگزاری جلسات همفکری با مدیران گروه و اعضای هیات علمی، شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های افزایش مهارت برگزاری کلاس های آموزش مجازی و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در این کارگاه ها. اجرای دستورالعمل های ابلاغی جهت آزمون الکترونیک، برگزاری کلاس های آموزش مجازی بر اساس شیوه نامه های ابلاغی معاونت آموزشی | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مديران گروه، واحد آموزش و EDO | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد جلسات - تعداد کارگاه های برگزار شده - تعداد کلاس های مجازی برگزار شده |  | پایان هر نیمسال تحصیلی |
| 20 | توسعه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی | صدور ابلاغ و برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی، توسعه و توانمند سازی دانشجویان | EDO و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد جلسات -تعداد کارگاه های برگزار شده |  | پایان هر نیمسال تحصیلی |

| هدف اصلی (A5): انجام اعتباربخشی گروه های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | انجام ارزیابی درونی گروههای آموزشی طبق آخرین استانداردهای ارزیابی درونی ابلاغ شده از شورای گسترش وزارت | اطلاع رسانی و صدور ابلاغ، تشکیل جلسات و تقسیم کارها، تشکیل کمیته ارزشیابی رشته، پیگیری مصوبات | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی- مسئول امور عمومی- کارشناس امور دانشجویی | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد جلسات - تعداد مصوبات -ارزیابی درونی گروه در موعد مقرر و گزارش آن - تعداد اقدام در خصوص رفع نواقص گروه |  | پایان هر نیمسال |

| هدف اصلی (A6): توسعه و ارتقای فعالیت کار گروه اعتباربخشی ملی در دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | دستیابی به شاخص های تعیین شده در کارگروه، عملیاتی کردن فعالیت ها و مصوبات کارگروه | برگزاری دقیق برنامه جلسات در طول سال، پیگیری مصوبات جلسات تا حصول نتیجه، ارائه گزارش بر اساس برنامه تنظیمی دفتر توسعه آموزش دانشگاه | مسئول، دبیر و اعضای کارگروه | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد جلسات - تعداد مصوبات - تعداد مصوبات عملیاتی شده |  | پایان سال |

| هدف اصلی (A7): انجام اعتبار بخشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | انجام ارزیابی درونی دانشکده و تعیین وضعیت رسالت و اهداف، مدیریت و رهبری، منابع و امکانات، کیفیت و تعالی سازمانی، هیات علمی، خدمات دانشجویی، حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری، حوزه آموزش دانشجو و نقاط قوت و ضعف آن | صدور ابلاغ توسط دفتر توسعه دانشگاه، تشکیل جلسات و تقسیم کارها، تشکیل کمیته ارزیابی درونی دانشکده و انجام ارزیابی درونی، پیگیری مصوبات، آمادگی جهت ارزیابی بیرونی | رئيس دانشکده، معاون و مدیران گروهها- مسئول EDO- مسئول امور عمومی- کارشناس امور دانشجویی | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد جلسات - تعداد مصوبات - ارزیابی درونی دانشکده در موعد مقرر و گزارش آن - تعداد اقدام در خصوص رفع نواقص دانشکده |  | پایان هرسال |

| هدف اصلی (A8): تکمیل کادر آموزشی و اداری |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | نیاز سنجی جذب اعضاء هیئت علمی | اعلام لیست نیروهای هیئت علمی بر اساس نیاز سنجی گروه های آموزشی و تایید شده در شورای آموزشی به امور هیئت علمی دانشگاه | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مدير گروه | فروردین ماه 1404 | تا حصول نتیجه | تعداد هیات علمی جذب شده |  | پایان سال |
| 2 | نیاز سنجی جذب کارکنان غیر هیات علمی و اداری | پیگیری جذب نیروی کارشناسی مورد نیاز برای گروه های آموزشی و اداری دانشکده | رئيس دانشکده، معاون آموزشی | فروردین ماه 1404 | تا حصول نتیجه | تعداد نیروی انسانی جذب شده |  | پایان سال |
| 3 | پیگیری ایجاد ردیف های جدید سازمانی جهت جذب نیروی انسانی | نیازسنجی و پیگیری اصلاح چارت سازمانی گروه های آموزشی دانشكده و کادر اداری | مدیران دانشکده | فروردین ماه 1404 | تا حصول نتیجه | تعداد جلسات نیازسنجی تعداد مکاتبات انجام شده تعداد چارتهای سازمانی ایجاد شده |  |  |

| هدف اصلی (A9): توسعه ارتباطات بین بخشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | ارتقاء سطح ارتباط بین دانشکده و بیمارستان، مراکز بهداشت، مدارس | برگزاری نشست های مشترک با مدیران، انجام طرح های مشترک، برگزاری کارگاه آموزشی در مدارس و مراکز بهداشتی و بیمارستانها | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران گروه | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد طرح های مشترک انجام شده -تعداد جلسات برگزار شده -تعداد کارگاههای برگزار شده |  | پایان سال |
| 2 | ارتقاء سطح ارتباط با مراکز علمی و اجرائی استان | عقد تفاهم نامه و تشکیل گروههای کاری مشترک | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران گروه | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد جلسات برگزار شده |  | پایان سال |
| 3 | ارتقاء سطح ارتباط دانشکده با سایر دانشکده های کلان منطقه | تشکیل گروههای کاری مشترک | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران گروه | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد طرح های مشترک انجام شده - تعداد جلسات برگزار شده |  | پایان سال |
| 4 | مشارکت در برگزاری اردوهای جهادی | اعلام فراخوان جهت تامین نیروی انسانی، معرفی افراد متقاضی به معاونت فرهنگی، غربالگری، بیمار یابی و پایش وضعیت سلامت کودکان، سالمندان و زنان باردار | رئيس دانشکده، معاون و مدیران گروها | فروردین ماه 1404 | مستمر | -وضعیت برگزاری |  | پایان هرسال |
| 5 | اعزام دانشجو برای خدمات به زائران عاشورا و اربعین حسینی | اعلام فراخوان جهت تامین نیروی انسانی، معرفی افراد دارای صلاحیت به معاونت فرهنگی و امور دانشجویی، اعزام دانشجویان بر اساس زمان بندی مشخص | رئيس دانشکده، معاون و مدیران گروها | فروردین ماه 1404 | مستمر | -وضعیت برگزاری |  | پایان هرسال |
| 6 | مشارکت در برگزاری کمپین های آموزشی | اعلام فراخوان جهت تامین نیروی انسانی، معرفی افراد دارای صلاحیت به معاونت فرهنگی و امور دانشجویی، برگزاری کارگاه آموزشی، انجام خدمات پرستاری و مامایی در مناسبت های مربوط به هفته سلامت، هفته سالمند، هفته ایدز... | رئيس دانشکده، معاون و مدیران گروها | فروردین ماه 1404 | مستمر | -وضعیت برگزاری |  | پایان هرسال |

B) پژوهشی

| هدف اصلی (B1): توسعه کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | افزایش کمی طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به میزان 10% | فراهم نمودن شرایط، تشویق و تسریع در فرآیند تصویب، برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، کارشناسان پژوهشی | ابتدای سال | مستمر | - تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب |  | در پایان سال |
| 2 | ارتقاء كمي طرح هاي تحقيقاتي مشترك با ساير نهادها و سازمان‌ها حداقل 2 طرح | تشکیل کارگروه های کاری، برگزاری جلسات مشترک با سایر مراکز علمی، نهادها و سازمان ها، فراهم نمودن شرایط و تشویق اعضای هیات علمی، | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، کارشناسان پژوهشی | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب فی ما بین |  | در پایان سال |
| 3 | ارتقاء كيفي طرح ‌هاي تحقيقاتي و مبتنی بر نیاز جامعه | کارگاه آموزشی و حمایت ویژه از طرح های مسئله محور و نیاز سنجی | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، کارشناسان پژوهشی | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد طرح های مصوب مبتنی بر نیاز جامعه |  | در پایان سال |
| 4 | ارتقاء سرانه و کیفیت مقالات چاپ شده | برگزاری کارگاه های آموزشی، افزایش ارتباط با مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها، گسترش زیرساخت‌های تحقیقاتی، تسهیل در روند اجرای تحقیقات بنیادی، حمایت از پژوهشگران جوان | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد مقالات چاپ شده، تعداد مقالات چاپ شده در نمایه های معتبر |  | در پایان سال |
| 5 | ارتقاء كمي و كيفي طرح هاي پژوهش در آموزش جهت افزايش كيفيت آموزش | فراهم نمودن شرایط، تشویق و تسریع در فرآیند تصویب | رئيس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، مدیران گروه ها | فروردین ماه 1404 | مستمر | - تعداد طرح های پژوهش در آموزش مصوب، تعداد صورتجلسات و آئین نامه های اصلاح شده |  | در پایان سال |
| 6 | افزایش طرح های پژوهشی دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده | فراهم نمودن شرایط، تشویق و تسریع در فرآیند تصویب | مدیر پژوهش دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده، مسئول کمیته تحقیقات و شورای کمیته دانشجویی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد طرح های تحقیقاتی دانشجویی مصوب |  | در پایان سال |
| 7 | افزایش مشارکت اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده و دانش آموختگان استان در انجام طرح های تحقیقاتی و تولیدات علمی(حداقل افزایش ده درصدی در تعداد مشارکت کنندگان ) | همکاری اساتید با کارشناسان گروه ها، کارکنان و دانش آموختگان و ترغیب آنها جهت انجام طرح های تحقیقاتی | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، مدیران گروه ها | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب |  | در پایان سال |
| 8 | توانمندسازی دانشجویان در زمینه پژوهشی | برگزاری کارگاه توانمندسازی پژوهشی برای دانشجویان | معاون پژوهشی دانشکده، کارشناسان پژوهشی، مسئول کمیته تحقیقات دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد کارگاه های پژوهشی برگزار شده |  | در پایان هر ترم تحصیلی و پایان سال |
| 9 | افزايش كمي و كيفي كتب تخصصي موجود در كتابخانه | نیاز سنجی از طریق گروه های آموزشی و پیگیری جهت تهیه کتب تخصصی از جمله کتب الکترنیکی تخصصی، برگزاری نمایشگاه سالانه کتاب با همکاری کتابخانه مرکزی | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده، کارشناسان پژوهشی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد کتب خریداری شده |  | در پایان سال |
| 10 | تقویت کتابخانه الکترونیک در گروه های آموزشی | با هماهنگی معاونت پژوهشی و آموزشی و کتابخانه مرکزی و IT | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، کارشناسان پژوهشی و واحد IT | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد منابع الکترونیک بارگزاری شده در سامانه الکترونیکی دانشکده |  | در پایان سال |
| 11 | تقویت كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده | تشویق دانشجویان و ایجاد فضا و امکانات مناسب | رئيس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، کارشناسان پژوهشی و مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی | فروردین ماه 1404 | مستمر | تعداد افراد فعال عضو کمیته تحقیقات دانشجویی |  | در پایان هر ترم تحصیلی و پایان سال |
| 12 | افزایش سرانه کتب تالیفی، ترجمه و گرد آوری شده | جمع آوری و معرفی تالیفات اعضای هیئت علمی فراهم آوردن شرایط تشویق جهت مولفین | معاون پژوهشی دانشکده، مسئول کتابخانه . کارشناس پژوهش | فروردین ماه 1404 | مستمر | تعداد تالیفات اعضای هیئت علمی |  | پایان سال |

C) دانشجویی:

| هدف اصلی (C1): ارتقاء وضعیت علمی و فرهنگی دانشجویی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | افزايش اردوهاي علمي و فرهنگي برای دانشجويان | نیاز سنجی از گروه های آموزشی، مصوب در شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری از طریق معاونت های دانشجوئی-فرهنگی دانشگاه | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مديران گروه ها و امور عمومی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد اردوهای برگزار شده |  | در پایان هر ترم تحصیلی و پایان سال |
| 2 | تقویت انجمن های علمی دانشجوئی | برگزاری جلسه برای آشنایی دانشجویان با انجمن های علمی، تشویق و تاکید به برگزاری منظم جلسات، توسعه زیرساخت ها، حمایت از برنامه های علمی و فرهنگی پیشنهاد شده از طرف انجمن های علمی دانشکده، تشویق دانشجویان فعال، راه اندازی نشریه علمی دانشجویی | معاون دانشجویی- فرهنگی، رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مديران گروه ها، رابط انجمن علمی دانشکده | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد جلسات -تعداد برنامه‌های مصوب و اجرا شده |  | در پایان هر ترم تحصیلی و پایان سال |
| 3 | برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويان، با حضور مسئولين دانشگاه و دانشکده | برگزاری حداقل یک جلسه عمومی در هر ترم با هماهنگی مسئولین دانشگاه و دانشکده و برگزاری جلسات ماهیانه با نماینده دانشجویان کارشناسی و کلیه دانشجویان ارشد با مسئولین دانشکده | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران گروه ها با هماهنگی معاونین دانشگاه | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد جلسات برگزار شده |  | در پایان هر ترم تحصیلی و پایان سال |
| 4 | برگزاري جلسات توجيهي جهت دانشجويان جديدالورود | برگزاری جلسات توجیهی با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی، اساتید مشاور و آموزش برای هر گروه ورودی، جلسه آشنایی دانشجویان کارآموز و کارورز با فیلدهای آموزش بالین در هر نیمسال | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران گروه ها | مهر ماه و بهمن ماه |  | -تعداد جلسات تشکیل شده |  | مهر و بهمن |
| 5 | برگزاری مناسبت های ملی، مذهبی و صنفی در دانشکده | با توجه به امکانات با هماهنگی معاونت دانشجوئی و فرهنگی برنامه هایی در این موارد برگزار خواهد شد | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران گروه ها | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد برنامه های اجرا شده |  | در طول سال |

D) اجرایی:

| هدف اصلی (D1): توسعه و بهینه سازی زیر ساخت های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| 1 | ارتقاء کیفی فضای فیزیکی دانشکده و بیمارستان برای حضور اعضاء هیئت علمی | پیگیری تا رفع مشکل | رئيس دانشکده، معاون آموزشی | ابتدای سال | تا حصول نتیجه | -تعداد فضاهای آموزشی |  | پایان سال |
| 2 | ارتقاء کیفی خدمات آموزشی در دانشکده، بالین، پراتیک، کتابخانه و ... | خریداری تجهیزات مورد نیاز | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، مديران گروه | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد وسایل و تجهیزات تهیه شده |  | پایان سال |
| 3 | بهسازی و پیگیری وضعیت پاویون های اساتید و دانشجویان در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی | پیگیری و نظارت | رئيس دانشکده، معاون آموزشی | ابتدای سال | تا حصول نتیجه | -تعداد پاویون ها و تجهیزات |  | پایان سال |
| 4 | پیگیری ساخت دانشکده پرستاری و مامایی | بررسی و گزارشات ساختمان جدید دانشکده پرستاری و مامایی | رئیس دانشکده | فروردین ماه 1404 | مستمر | -اخذ مجوز ساخت |  | در طول سال |
| 5 | تجهیز فضاي فیزیکی كلاس ها | درخواست و پیگیری | رئيس دانشکده، معاون آموزشی و مديران گروه ها | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد فضای فیزیکی تجهیز شده |  | در طول سال |
| 6 | تكميل ملزومات اداري دانشكده | درخواست و پیگیری | رئيس و امور عمومی دانشکده | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد اقدامات انجام شده در این راستا |  | در طول سال |
| 7 | نگهداری و مراقبت از محوطه و فضای سبز دانشکده پرستاری و مامایی (پردیس2) | درخواست و پیگیری | رئيس دانشکده، معاون آموزشی، کارشناس دفتر و امور عمومی | فروردین ماه 1404 | مستمر | -راه اندازی و تجهیز |  | 6 ماه اول سال |
| 8 | اصلاح و آماده سازی سيستم ارتباطی، سرمايشي و گرمايشي دانشكده و برق اضطراری | پیگیری و نظارت | امور عمومی دانشکده | فروردین ماه 1404 | مستمر | -تعداد رفع مشکل و اصلاح فرآیند |  | در طول سال |